宁德市闽东医院关于2017年度市级财政项目

支出“设备补助经费”绩效评价报告

宁德市财政局：

根据《宁德市财政局关于编制市级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》（宁财预[2017]60号）要求，现将我院2017年度财政项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁德市闽东医院是闽东苏区最大的三级甲等综合性医院，是闽东苏区的医疗业务技术中心，位于福安市区，始建于1937年。是一所学科设置齐全、技术力量雄厚、医疗设备先进、学科水平较高，集医疗、教学、科研、预防保健于一体的三级甲等综合性医院，同时也是福建医科大学非隶属附属医院、福建中医药大学教学医院。

（二）项目基本情况

1、项目立项依据：项目批准部门：宁德市财政局；文号：宁财社（指）【2017】3号

2、项目主要内容：设备补助经费325万元

3、项目涉及范围：本院所需多种设备采购

4、总体目标：争取对宁德市医疗卫生“硬件”建设补助资金，提升宁德市医疗卫生服务水平。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

2017年设备补助经费：将项目纳入预算，年初安排325万元列支科目2100201—综合医院。

（二）项目财务管理状况

项目总投入325万元，实际支出325万元，资金到位率100％，资金使用率100％，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1、选用的评价指标和评价方法。

本次评价主要采用比较法，选用的评价指标采用投入、产出、项目效益方式。

基本指标包括：时效、成本、数量、质量、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度。

2、检查、核实的情况。

把进一步加强财政支出作为项目绩效评价的长期工作来抓，加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，做好项目绩效检查工作，核实资金的合理使用情况，确保绩效自评工作顺利进行。

3、项目绩效自评得分和自评等级。

总权重100％，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后，项目时效情况5分、项目立项15分、资金落实10分、业务管理9分、财务管理9分、会计信息管理10分、产出数量8分、产出质量10分、项目效益20分、总得分 96分，自评优秀等级。

- 项目绩效目标完成情况

- 1、投入目标完成情况

- 2017年宁德市闽东医院设备补助项目配套经费325万元已全部到位，年初项目绩效目标值325万元，目标值完成比例100%。

- 产出目标完成情况

- 年初项目绩效目标采购oct1台，实际采购1台，完成比例100.00%。

- 年初项目绩效目标采购全自动高级智能细菌鉴定及药敏分析系统1台，实际采购1台，完成比例100.00%。

- 年初项目绩效目标采购血液透析机5台，实际采购5台，完成比例100.00%。

- 年初项目绩效目标采购血液透析滤过机6台，实际采购6台，完成比例100.00%。

- 年初项目绩效目标采购手术动力装置1台，实际采购1台，完成比例100.00%。

- 年初项目绩效目标采购动脉硬化检测仪1台，实际采购1台，完成比例100.00%。

- 年初项目绩效目标设备使用性能正常，实际完成值正常，完成比例100%。

- 效益目标完成情况

- 年初项目绩效目标增加检查、治疗收入125万元，实际完成136万元，完成比例108.80%。

- 年初项目绩效目标满足患者的医疗需求，年诊疗人次增加数7550人次，实际完成8495人次，完成比例112.52%。

- 年初项目绩效目标眼科、血透等病人增多，增加设备，满足患者需求,提高骨科手术效率，提升医疗水平，实际满足眼科、血透等病人的检查、治疗需求，提高骨科手术效率，提升医疗水平。

- 年初项目绩效目标职工满意度82%，实际满意度86.07%，完成比例104.96%。

（三）项目绩效分析

1、投入（权重为30%，满分30分）。该一级指标下设置有3个二级指标，分别为①时效情况（权重5%）；②项目立项（权重15%）；③资金落实情况（权重10%）。三个二级指标下设三级指标主要考核项目实施事件与计划时间的差异情况；绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率；资金到位率、资金使用率等项目投入情况的指标。绩效测算如下：

（1）时效性，考察项目实际实施月份是否晚于文件规定的时间，符合要求，得5分。

（2）绩效目标合理性，主要考察是否与项目年度任务数相对应，是否与绩效目标相匹配。2017年绩效目标相对合理，得5分。

（3）绩效指标明确性，主要考察是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。该指标体系符合标准，得5分。

（4）绩效指标完成率，量化指标均达到目标，得5分。

（5）资金到位率。经与财政部门对账，该项目到位率为100%，得5分。

（6）资金使用率。当年项目资金支出数等于财政安排数，资金投入325万元，投入率100%，支出符合规定用途，使用规范得5分。

综合以上，项目投入情况得30分。

- 过程（权重为30%，满分30分）。一级指标项目下设置有3个二级指标，分别为：①业务管理（权重9%）;②财务管理（权重11%）;③会计信息管理（10%）。二级指标下设8个三级指标进行考核，绩效测算如下：

- （1）业务管理制度健全性，具有相应的管理制度；制度符合相关财务会计制度的规定,得3分。

- （2）制度执行有效性，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,得3分。

- （3）项目质量可控性，具有相应的项目质量要求或标准，实时采取了必要的控制措施或手段保证项目可控性,得3分。

- （4）财务管理制度健全性，该项目虽然没有出台专门的项目资金管理办法，但是符合相关财务会计制度的规定，扣1分，得2分。

- （5）资金使用合规性，符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，但项目的重大开支未经过评估认证，扣1分，得2分。

- （6）项目资金安全性，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况，得5分。

- （7）会计信息规范性，项目相关的会计核算规范，得5分。

- （8）会计信息完整性，项目会计核算相关资料完整，得5分。

- 综合以上，项目过程情况得28分。

- 项目产出与效益（权重为40%，满分40分）。一级指标下设置有3个二级指标，分别为①产出数量（权重10%）；②产出质量（权重10%）；③项目效益（权重20%）。二级指标下设6个三级指标，绩效测算如下：

- （1）购买全自动高级智能细菌鉴定及药敏分析系统台数，2017年该项目设备采购数量完成目标率达100%，符合要求，得1分。

- （2）购买oct台数，2017年该项目设备采购数量完成目标率达100%，符合要求，得1分。

- （3）购买血液透析机台数，2017年该项目设备采购数量完成目标率达100%，符合要求，得1分。

- （4）购买血液透析滤过机台数，2017年该项目设备采购数量完成目标率达100%，符合要求，得1分。

- （5）购买手术动力装置台数，2017年该项目设备采购数量完成目标率达100%，符合要求，得1分。

- （6）购买动脉硬化检测仪台数，2017年该项目设备采购数量完成目标率达100%，符合要求，得1分。

- （7）政府采购完成及时率，完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%=33.33%，扣2分，得2分。

- （8）质量达标率，2017年该项目设备使用性能正常，符合要求，得10分。

- （9）经济效益，增加检查、治疗收入136万元，完成比例108.80%，得5分。

- （10）社会效益，患者的医疗需求，年诊疗人次增加数8495人次，完成比例112.52%，得5分。

- （11）可持续影响，满足眼科、血透等病人的检查、治疗需求，提高骨科手术效率，提升医疗水平得5分。

- （12）患者满意度，大于82%的得5分。

- 以上综合，项目产出与效益得38分。

- 总体评价。

- 综上所述，项目综合得分为96分，评价等级为优秀，项目实际运行规范有效，项目实施达到预期绩效目标。

- 项目存在的问题和改进措施

- （一）项目存在的问题

- 1、设备从完成政府采购到签订合同、验收入库的流程较长，且财政资金支付方式是政府采购直接支付，对于异地单位手续繁琐，这些因素影响项目资金使用进度。

- 2、资金到位后，未及时开展项目，影响政府采购完成及时率。

- 3、管理制度不健全，该项目没有出台专门的项目资金管理办法。

- （二）项目改进措施

- 1、财政资金支付方式是政府采购直接支付，对于异地单位手续繁琐，建议使用授权支付。政府采购预算表中一般公共预算财政拨款指定的设备，因各种原因无法及时采购，允许按照其他已采购的设备使用财政资金支付，以加快财政资金的使用进度。

- 2、资金到位后，设备采购部门应及时开始采购工作，以提高项目完成及时率。

- 3、健全管理制度，出台专门的项目资金管理办法。

- 五、下一步改进工作的意见和建议

- 现阶段，行政事业单位财政支出绩效评价仍然处于发展阶段，自身的规章制度相对来说还不够健全，导致其在评价管理上还存在着较大的不科学性与随意性，这样将会对实际的管理成效产生不好的影响。所以说要想提升单位的绩效评价质量，就应当为其提供相对完善的法律制度来作为依据。另外，还需进一步加强宣传引导，强化绩效观念，同时加强队伍建设，提高管理水平。

- 附件1 ：2017年度市级财政项目支出“设备补助经费”绩效自评表

附件2 ：2017年度财政支出项目“设备补助经费”绩效信息表和目标表

宁德市闽东医院

2018.5.30

（联系人：林春                 联系电话：6380127）